_______                   №_

г. Барнаул

Проект

О ходе выполнения закона Алтайского края «Об утверждении краевых целевых программ в области здравоохранения на 2007-2011 годы» в части реализации краевой целевой программы «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 годы

Заслушав информацию Администрации Алтайского края о ходе выполнения программы «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 годы, утвержденной законом Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 153-ЗС «Об утверждении краевых целевых программ в области здравоохранения на 2007-2011 годы», Алтайское краевое Законодательное Собрание отмечает, что актуальной проблемой в системе здравоохранения остается повышение профессионального уровня медицинских работников не реже одного раза в течение пяти лет работы по специальности, направленное на улучшение медицинского обслуживания населения края.

Целевая программа «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 годы предусматривает в качестве важнейших целевых показателей регулярную переподготовку медицинских кадров, направленную на внедрение новых методов диагностики и лечения в практику работы учреждений здравоохранения края, и дополнительное обучение ежегодно более 150 врачей и 600 средних медицинских работников.

Общий объем финансирования краевой целевой программы «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 годы составляет 22936,0 тыс. рублей. За период с 2007 года по 2008 год на реализацию программы выделено 8498,0 тыс. рублей. На 2009 год утвержденный объем финансирования – 4678,0 тыс. рублей. В ходе реализации указанной программы за 9 месяцев текущего года расходы составили 3300,0 тыс. рублей, то есть 70% от запланированного показателя. В настоящее время дополнительно прошли обучение 154 врача на выездных циклах усовершенствования на базах медицинских академий последипломного образования и научно-исследовательских институтов по специальностям, которые не предусмотрены планом повышения квалификации врачей в ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет Росздрава». Кроме того, дополнительно организовано усовершенствование по различным узким специальностям 255 средним медицинским работникам сельских учреждений здравоохранения.

Таким образом, финансирование программы исполняется Администрацией Алтайского края в полном объеме и мероприятия, предусмотренные в ней, реализуются в полной мере.

Тем не менее, целесообразно в перспективе дополнить программу мероприятиями по обучению медицинских работников и проведению ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший врач года» как одной из форм стимулирования медицинских работников к повышению своей профессиональной квалификации, предусмотрев финансирование данных мероприятий.

Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Администрации Алтайского края о ходе выполнения закона Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 153-ЗС «Об утверждении краевых целевых программ в области здравоохранения на 2007-2011 годы» в части реализации программы «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 годы принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Алтайского края проанализировать мероприятия, закрепленные в программе «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011 годы и дополнить ее мероприятиями по обучению медицинских работников и проведению ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший врач года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания.

| Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания | И.И. Лоор |
| --- | --- |